## Tabelle1
Arbeitspaket | Teilarbeitspakete | Mitarbeiter | Zeitdauer Selina | Zeitdauer Robin | Zeitdauer Noura | Zeitdauer Viktoria
Besprechung des Projektkonzepts: Art der Anwendung, Vorgehensweise |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Festlegung der Technologien |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Planung
Aufteilung der Arbeitspakete |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 1 | 1 | 1 | 1 | Entwicklung Backend
Skizzierung der Architektur |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 1 | 1 | 1 | 1 | Entwicklung Frontend
Suche | Suche nach Kategorien, Unterkategorien | Selina | 3 |  |  |  | Dokumentation
| Suche nach Ort | Selina | 3 |  |  |  | Deployment
| Erweiterte Suche | Selina | 3
Chat | Chatfunktion, Websocket | Selina | 11.5
| Chathistory | Selina | 10
User Management | Benutzer-Registrierung | Robin |  | 2
| Login-Funktion | Robin |  | 10
| Kontakt-Informationen | Robin |  | 2
| Einstellungen | Robin |  | 2
Upload der Artikel | Upload der Bilder | Robin |  | 10
| Beschreibung der Artikel | Robin |  | 3
| Ortsangabe | Robin |  | 3
| Bestellungen | Robin |  | 5
Benutzerspezifische Aktionen | Kontaktieren | Selina | 5
| Favouriten/ Merkliste | Selina | 3
Diagramm zur Skizzierung der Architektur des Projekts |  | Selina | 3
Projektplan: Beschreibung der Anwendung und der Technologien |  | Selina | 1
Installationsanleitung |  | Robin
Ressourcenplan |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 0.5
Deployment, Testen der Anwendung |  | Selina, Robin, Noura, Viktoria | 4
Gesamtzeitdauer: |  |  | 50 | 40 | 3 | 3